## Sheet1
Diagrama Pert | [8 empty] | Total de la varianza de actividades criticas | Desviacion estandar | Total de dias que da cpm | Probabilidad del proyecto que en 25 Dias
Actividad | Precedentes | Ecribe "c" en la actividad critica | Optimista (O) a veces lo encontrará con A | Más probable (M) lo que el arco o en el nodo | Pesimista (P) puede encontearlo con B | Tiempo esperado (E = (0 + 4m + P)/6 ) | Desviacion estandar ( (p-o)/6 ) | Varianza ( Desviacion 6^2) | 0.027778 | 0.33333 | 12 | 39
A | - | C | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0.16667 | 0.027778
B | A | C | 4 | 3 | 4 | 3.3333 | 0 | 0
C | B |  | 5 | 3 | 5 | 3.6667 | 0 | 0
D | B |  | 2 | 4 | 2 | 3.3333 | 0 | 0
E | B |  | 4 | 3 | 4 | 3.3333 | 0 | 0
F | B |  | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 0.16667 | 0.027778
G | B | C | 10 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0
A=Definicion del Problema
B= Crear la Solucion
C= Documento de Vision
D= Elegir metodologia
E= Crear base de datos
F= Definir la interfaz de la App
G= Construccion de Interfaz